## AML上线步骤数据部分
aml-ark平台数据库MI REPORT上线步骤
任务标识 | 任务状态 | 实际完成时间 | 任务名称 | 开始时间 | 完成时间 | 前置任务 | 执行人 | 复核人 | 备注
1 | 未完成 |  | 数据库脚本部署
1.1 | 未完成 |  | 一、申请cn000zhj1320/133.11.148.94数据库ADM,HBCNAML对应实例的数据库密码 二、部署脚本： ADM用户： 1使用pl/sql登入数据库 2.使用pl/sql 客户端执行 sql脚本为 20200610_adm_create_tabbel.sql 3.使用pl/sql 客户端执行 sql脚本为 20200610_adm_mi_report_.prc HBCNAML用户： 1使用pl/sql登入数据库 2.使用pl/sql 客户端执行 sql脚本为 20200610_hbcnaml_create_tabbel.sql 3.使用pl/sql 客户端执行 sql脚本为 20200610_hbcnaml_mi_report_.prc | 20200630 19:00 | 20200630 20:00 |  | 罗启斌 | Stella
2 | 未完成 |  | ark 平台部署
2.1 | 未完成 |  | 登入ark,新建抽数场景,并放置每日aml跑批之后 | 20200630 20:00 | 20200630 20:15 |  | 罗启斌 | Stella
2 | 未完成 |  | 备机部署
2.1 | 未完成 |  | 无 | 20200630 | 20200630 |  | 罗启斌 | Stella

## AML上线步骤平台部分
AML上线
任务标识 | 任务状态 | 实际完成时间 | 任务名称 | 开始时间 | 完成时间 | 前置任务 | 执行人 | 复核人 | 备注
1 |  |  | 停止主机服务
1.1 | 未完成 |  | HBCNAML、RRBAML | 20200731 19:00:00 | 20200731 19:05:00 |  | 张强强 | Stella | CN000ZHJ1322 133.11.131.33 HBCNAML生产 CN000ZHJ1323 133.11.131.34 RRBAML生产 su wasadm /opt/IBM/wlp/bin/server stop
2 |  |  | 数据库部分 |  |  | 1
2.1 | 未完成 |  | 1.HBCN创建AML_ALERT_SUMMARY_REPORT、AML_CASE_SUMMARY_REPORT、AML_SIX_MONTHS_SUMMARY三张表。 2.RRB创AML_ALERT_SUMMARY_REPORT_RRB、AML_CASE_SUMMARY_REPORT_RRB、AML_SIX_MONTHS_SUMMARY_RRB三张表。 3.HBCN和RRB各加一个主菜单。 | 20200731 19:05:00 | 20200731 19:10:00 |  | 张强强 | Stella | cnrac59-scan.gss5.hk.hsbc:2001/pcnhbcn.cn.hsbc cnrac59-scan.gss5.hk.hsbc:2001/pcnrrba1.cn.hsbc
3 |  |  | 数据迁移准备 |  |  | 2
3.1 | 未完成 |  | 无
4 |  |  | 后台追批量 |  |  | 3
4.1 | 未完成 |  | 无
5 |  |  | 配置文件
5.1 | 未完成 |  | 无
6 |  |  | 前端应用服务启动 |  |  | 4,5
6.1 | 未完成 |  | 备份HBCNAML（133.11.131.33）war包 备份RRBAML（133.11.131.34）war | 20200731 19:15:00 | 20200731 19:25:00 |  | 张强强 | Stella | 备份 mv /opt/IBM/wlp/usr/servers/defaultServer/dropins/HBCNAML.war /home/wasadm/warbak/HBCNAML_20200731.war mv /opt/IBM/wlp/usr/servers/defaultServer/dropins/RRBAML.war /home/wasadm/warbak/RRBAML_20200731.war
6.2 | 未完成 |  | 上传war包到HBCNAML（133.11.131.33） 上传war包RRBAML（133.11.131.34） | 20200731 19:25:00 | 20200731 19:35:00 |  | 张强强 | Stella | 1、上传 使用sftp HBCNAML.war到133.11.131.33 使用sftp RRBAML.war到133.11.13.34 2、用当前登陆用户将文件拷贝到一个临时目录 cp /home/d4023771/HBCNAML.war /tmp/aml cp /home/d4023771/RRBAML.war /tmp/aml
6.3 | 未完成 |  | 部署HBCNAML（133.11.131.33） 部署RRBAML（133.11.131.34） | 20200731 19:35:00 | 20200731 19:45:00 |  | 张强强 | Stella | 1、切换到wasadm用户发包 cp /tmp/aml/HBCNAML.war /opt/IBM/wlp/usr/servers/defaultServer/dropins cp /tmp/aml/RRBAML.war /opt/IBM/wlp/usr/servers/defaultServer/dropins
6.4 | 未完成 |  | 服务启动 | 20200731 19:45:00 | 20200731 19:55:00 |  | 张强强 | Stella | /opt/IBM/wlp/bin/server start
7 |  |  | 检查 |  |  | 6
7.1 | 未完成 |  | 前端应用检查 | 20200731 19:55:00 | 20200731 20:10:00
7.2 | 未完成 |  | 业务人员检查 | 20200731 20:10:00 | 20200731 20:20:00
8 |  |  | 新建用户及权限 |  |  | 7
8.1 | 未完成 |  | 无
9 | 未完成 |  | 备机部署 上传war包到HBCNAML（133.10.217.1） 上传war包RRBAML（133.10.217.2） | 20200731 20:20:00 | 20200731 20:30:00 | 8 | 张强强 | Stella | 133.10.217.1、133.10.217.2

## 验证步骤
ark验证
任务标识 | 任务状态 | 实际完成时间 | 任务名称 | 开始时间 | 完成时间 | 前置任务 | 执行人 | 复核人 | 备注
1 | 未完成 |  | 数据库脚本部署验证
1.1 | 未完成 |  | 验证1,2等步骤的部署情况: 1.登入数据库adm 表是否创建成功 2登入数据库HBCNAML 表是否创建成功 3.手工调起prc 看执行是否成功 | 20200731 20：15 | 20200731 21:30 |  | 罗启斌 | Stella
平台验证
1 | 未完成 |  | 1.登录HSBCAML系统 2.打开Alert Summary Report页面 | 20200731 20:00:00 | 20200731 20:10:00 |  | 张强强 | Stella | 1.根据统计起始日期(年/月)、统计结束日期(年/月)进行数据查询。 2.根据统计起始日期(年/月)、统计结束日期(年/月)进行数据下载，查看是否会报空指针异常。
2 | 未完成 |  | 1.登录HSBCAML系统 2.打开Case Summary Report页面 | 20200731 20:10:00 | 20200731 20:20:00 |  | 张强强 | Stella | 1.根据统计起始日期(年/月)、统计结束日期(年/月)进行数据查询。 2.根据统计起始日期(年/月)、统计结束日期(年/月)进行数据下载，查看是否会报空指针异常。
3 | 未完成 |  | 1.登录HSBCAML系统 2.打开Six Months Summary Report页面 | 20200731 20:20:00 | 20200731 20:30:00 |  | 张强强 | Stella | 1.根据年/份、季度、报表类型进行数据查询。 2.根据年/份、季度、报表类型进行数据下载，查看是否会报空指针异常。
4 | 未完成 |  | 1.登录HSBCAML系统 2.打开Real Time Query Report页面 | 20200731 20:30:00 | 20200731 20:40:00 |  | 张强强 | Stella | 1.根据交易起始日期、交易结束日期进行实时查询。
5 | 未完成 |  | 1.登录RRBAML系统 2.打开Alert Summary Report页面 | 20200731 20:40:00 | 20200731 20:50:00 |  | 张强强 | Stella | 1.根据统计起始日期(年/月)、统计结束日期(年/月)进行数据查询。 2.根据统计起始日期(年/月)、统计结束日期(年/月)进行数据下载，查看是否会报空指针异常。
6 | 未完成 |  | 1.登录RRBAML系统 2.打开Case Summary Report页面 | 20200731 20:50:00 | 20200731 21:00:00 |  | 张强强 | Stella | 1.根据统计起始日期(年/月)、统计结束日期(年/月)进行数据查询。 2.根据统计起始日期(年/月)、统计结束日期(年/月)进行数据下载，查看是否会报空指针异常。
7 | 未完成 |  | 1.登录RRBAML系统 2.打开Six Months Summary Report页面 | 20200731 21:00:00 | 20200731 21:10:00 |  | 张强强 | Stella | 1.根据年/份、季度进行数据查询。 2.根据年/份、季度进行数据下载，查看是否会报空指针异常。
8 | 未完成 |  | 1.登录RRBAML系统 2.打开Real Time Query Report页面 | 20200731 21:10:00 | 20200731 21:20:00 |  | 张强强 | Stella | 1.根据交易起始日期、交易结束日期进行实时查询。

## 回滚
ark平台数据部分上线步骤上线失败回滚
任务标识 | 任务状态 | 实际完成时间 | 任务名称 | 开始时间 | 完成时间 | 前置任务 | 执行人 | 复核人 | 备注
1 | 未完成 |  | 数据库脚本部署
1.1 | 未完成 |  | 回退脚本： adm用户： 1.使用pl/sql客户端登入adm 执行20200610_rollback.sql hbcnaml用户：1.使用pl/sql客户端登入hbcnaml 执行20200610_hbcnaml_rollback.sql | 20200630 | 20200630 |  | 罗启斌 | Stella
2 | 未完成 |  | ark平台部署
2.1 | 未完成 |  | 删除新建场景
3 | 未完成 |  | 回退验证
2.1 | 未完成 |  | 验证1,2等步骤的部署情况 | 20200630 | 20200630 |  | 罗启斌 | Stella
反洗钱发布平台部分失败回滚
任务标识 | 任务状态 | 实际完成时间 | 任务名称 | 开始时间 | 完成时间 | 前置任务 | 执行人 | 复核人 | 备注
1 |  |  | 数据部分
| 未完成 |  | 无
2 |  |  | 前端应用服务启动 |  |  | 1
2.1 | 未完成 |  | 还原HBCNAML（133.11.131.33）上一个版本的war包 还原RRBAML（133.11.131.34）上一个版本的war包 | 20200731 20:20:00 | 20200731 20:25:00 |  | 张强强 | Stella | mv /home/wasadm/warbak/HBCNAML_20200731.war /opt/IBM/wlp/usr/servers/defaultServer/dropins/HBCNAML.war mv /home/wasadm/warbak/RRBAML_20200731.war /opt/IBM/wlp/usr/servers/defaultServer/dropins/RRBAML.war
2.2 | 未完成 |  | 服务启动 | 20200731 20:25:00 | 20200731 20:30:00 |  | 张强强 | Stella | /opt/IBM/wlp/bin/server start
3 |  |  | 检查 |  |  | 2
3.1 | 未完成 |  | 数据库数据检查 | 20200731 20:30:00 | 20200731 20:40:00 |  | 罗启斌 | Stella
3.2 | 未完成 |  | 前端应用检查 | 20200731 20:40:00 | 20200731 20:45:00 |  | 技术 | 技术
3.3 | 未完成 |  | 业务人员检查 | 20200731 20:45:00 | 20200731 20:50:00 |  | 业务 | 业务

## 脚本清单
|  | 改动内容 | 备注
Oracle ODS | 20200610_adm_create_tabbel.sql
20200610_adm_mi_report_.prc
20200610_hbcnaml_create_tabbel.sql
20200610_hbcnaml_mi_report_.prc
20200610_rollback.sql
20200610_hbcnaml_rollback.sql
需要更新表
需要全量导入数据的表
Oracle APP
需要更新表
需要全量导入数据的表
APP 配置文件
ARK 配置文件

## 系统环境说明
WAS环境信息
Hostname | IP Address | 说明
CN000IFC1232 | 133.10.217.1 | HBCNAML备份
CN000IFC1233 | 133.10.217.2 | RRBAML备份
CN000ZHJ1322 | 133.11.131.33 | HBCNAML生产
CN000ZHJ1323 | 133.11.131.34 | RRBAML生产
数据库环境信息
用户 | 密码 | 地址
hbcnaml | oracle | cnrac59-scan.gss5.hk.hsbc:2001/pcnhbcn.cn.hsbc
rrbaml | oracle | cnrac59-scan.gss5.hk.hsbc:2001/pcnrrba1.cn.hsbc