## AML上线步骤
AML上线
任务标识 | 任务状态 | 实际完成时间 | 任务名称 | 开始时间 | 完成时间 | 前置任务 | 执行人 | 复核人 | 备注
1 | 未完成 |  | 申请主机服务（EAST、EASTRRB）与备机密码 | 2021-02-28 10:00 | 2021-02-28 10:05 |  | 罗启斌 | Dinah J J DAI | 主机 133.11.131.34 主机 133.11.131.33
2 | 未完成 |  | 申请EAST数据库密码 | 2021-02-28 10:00 | 2021-02-28 10:05 |  | 罗启斌 | Dinah J J DAI | eastrrb cnrac59-scan.gss5.hk.hsbc:2001/pcnhbcn.cn.hsbc easthbcn cnrac59-scan.gss5.hk.hsbc:2001/pcnrrba1.cn.hsbc
3 |  |  | 停止主机服务
3.1 | 未完成 |  | EAST、EASTRRB | 2021-02-28 10:05 | 2021-02-28 10:10 |  | 罗启斌 | Dinah J J DAI | CN000ZHJ1323 133.11.131.34 EAST-HSBC生产 CN000ZHJ1322 133.11.131.33 EAST-RRB生产 su wasadm /opt/IBM/wlp/bin/server stop
4 |  |  | 数据库部分 |  |  | 1
4.1 | 未完成 |  | 跑数据库脚本 | 2021-02-28 10:10 | 2021-02-28 10:15 |  | 罗启斌 | Dinah J J DAI | cnrac59-scan.gss5.hk.hsbc:2001/pcnrrba1.cn.hsbc cnrac59-scan.gss5.hk.hsbc:2001/pcnhbcn.cn.hsbc 执行脚本.sql
5 |  |  | 数据迁移准备 |  |  | 2
5.1 | 已完成 |  | 无
6 |  |  | 后台追批量 |  |  | 3
6.1 | 已完成 |  | 无
7 |  |  | 配置文件
7.1 | 已完成 |  | 无
8 |  |  | 前端应用服务启动 |  |  | 4,5
8.1 | 未完成 |  | 备份EAST（133.11.131.34）war包 备份EASTRRB（133.11.131.33）war包 | 2021-02-28 10:15 | 2021-02-28 10:25 |  | 罗启斌 | Dinah J J DAI
8.2 | 未完成 |  | 上传war包到EAST（133.11.131.34） 上传war包EASTRRB（133.11.131.33） | 2021-02-28 10:25 | 2021-02-28 10:35 |  | 罗启斌 | Dinah J J DAI
8.3 | 未完成 |  | 部署EAST（133.11.131.34） 部署EASTRRB（133.11.131.33） | 2021-02-28 10:35 | 2021-02-28 10:45 |  | 罗启斌 | Dinah J J DAI
8.4 | 未完成 |  | 服务启动 | 2021-02-28 10:50 | 2021-02-28 11:00 |  |  |  | CN000ZHJ1323 133.11.131.34 EAST-HSBC生产 CN000ZHJ1322 133.11.131.33 EAST-RRB生产 su wasadm /opt/IBM/wlp/bin/server start
9 |  |  | 检查 |  |  | 6
9.1 | 未完成 |  | 数据库数据检查 | 2021-02-28 11:00 | 2021-02-28 11:05 |  | 罗启斌 | Dinah J J DAI
9.2 | 未完成 |  | 前端应用检查 | 2021-02-28 11:05 | 2021-02-28 11:10 |  | 罗启斌 | Dinah J J DAI
9.3 | 未完成 |  | 业务人员检查 | 2021-02-28 11:10 | 2021-02-28 11:15
10 | 未完成 |  | 备机部署 上传war包到EAST（133.10.217.1） 上传war包EASTRRB（133.10.217.2） | 2021-02-28 11:15 | 2021-02-28 11:20 | 7 | 罗启斌 | Dinah J J DAI | 无

## 回滚步骤
反洗钱发布失败回滚
任务标识 | 任务状态 | 实际完成时间 | 任务名称 | 开始时间 | 完成时间 | 前置任务 | 执行人 | 复核人 | 备注
1 |  |  | 数据部分
| 已完成 |  | 无 | 2021-02-28 10:50 | 2021-02-28 11:00
2 |  |  | 前端应用服务启动 |  |  | 1
2.1 | 未完成 |  | 还原EAST（133.11.131.34）上一个版本的war包 还原EASTRRB（133.11.131.33）上一个版本的war包 | 2021-02-28 11:05 | 2021-02-28 11:10 |  | 罗启斌 | Dinah J J DAI
2.2 | 未完成 |  | 服务启动 | 2021-02-28 11:10 | 2021-02-28 11:20 |  | 罗启斌 | Dinah J J DAI | /opt/IBM/wlp/bin/server start
3 |  |  | 检查 |  |  | 2
3.1 | 未完成 |  | 数据库数据检查 | 2021-02-28 11:20 | 2021-02-28 11:25 |  | 罗启斌 | Dinah J J DAI
3.2 | 未完成 |  | 前端应用检查 | 2021-02-28 11:25 | 2021-02-28 11:30 |  | 技术 | 技术
3.3 | 未完成 |  | 业务人员检查 | 2021-02-28 11:30 | 2021-02-28 11:40 |  | 业务 | 业务

## 验证步骤
验证
任务标识 | 任务状态 | 实际完成时间 | 任务名称 | 开始时间 | 完成时间 | 前置任务 | 执行人 | 复核人 | 备注
1 | 未完成 |  | 1.MAKER登录EAST-HSBC系统 2.打开批量导入-导入EXCEL/文本文件页面，上传内部分户账数据 | 2021-02-28 11:00 | 2021-02-28 11:05 |  | 罗启斌 | Dinah J J DAI | 1.上传BRANCH_FIN_XXXX.xlsx文件
1.1 | 未完成 |  | 1.CHECKER登录ESAT-HSBC系统 2.打开批量导入-导入EXCEL/文本审核页面，审核内部分户账数据 | 2021-02-28 11:05 | 2021-02-28 11:30 |  | 罗启斌 | Dinah J J DAI
2 | 未完成 |  | 1.MAKER登录EAST-RRB系统 2.打开批量导入-导入EXCEL/文本文件页面，上传内部分户账数据 | 2021-02-28 11:30 | 2021-02-28 11:35 |  | 罗启斌 | Dinah J J DAI | 1.上传BRANCH_FIN_RRB_XXXX.xlsx文件
2.1 | 未完成 |  | 1.CHECKER登录EAST-RRB系统 2.打开批量导入-导入EXCEL/文本审核页面，审核内部分户账数据 | 2021-02-28 11:35 | 2021-02-28 12:00 |  | 罗启斌 | Dinah J J DAI

## 脚本清单
| 改动内容 | 备注
需要添加的表结构
添加配置数据

## 系统环境说明
WAS环境信息
Hostname | IP Address | 说明
CN000IFC1232 | 133.10.217.1 | HBCNAML备份
CN000IFC1233 | 133.10.217.2 | RRBAML备份
CN000ZHJ1322 | 133.11.131.33 | HBCNAML生产
CN000ZHJ1323 | 133.11.131.34 | RRBAML生产
数据库环境信息
用户 | 密码 | 地址
eastrrb | oracle | cnrac59-scan.gss5.hk.hsbc:2001/pcnhbcn.cn.hsbc
easthbcn | oracle | cnrac59-scan.gss5.hk.hsbc:2001/pcnrrba1.cn.hsbc