## AML上线步骤平台部分
AML上线
任务标识 | 任务状态 | 实际完成时间 | 任务名称 | 开始时间 | 完成时间 | 前置任务 | 执行人 | 复核人 | 备注
1 |  |  | 停止主机服务
1.1 | 未完成 |  | HBCNAML、RRBAML、 EAST、EASTRRB | 20210319 19:00:00 | 20210319 19:05:00 |  | 张强强 | Stella | CN000ZHJ1322 133.11.131.33 HBCNAML生产 CN000ZHJ1323 133.11.131.34 RRBAML生产 CN000ZHJ1322 133.11.131.33 EAST生产 CN000ZHJ1323 133.11.131.34 EASTRRB生产 su wasadm /opt/IBM/wlp/bin/server stop
2 |  |  | 数据库部分 |  |  | 1
2.1 | 未完成 |  | 无 | 20210319 19:05:00 | 20210319 19:10:00 |  | 张强强 | Stella
3 |  |  | 数据迁移准备 |  |  | 2
3.1 | 未完成 |  | 无
4 |  |  | 后台追批量 |  |  | 3
4.1 | 未完成 |  | 无
5 |  |  | 配置文件
5.1 | 未完成 |  | 无
6 |  |  | 前端应用服务启动 |  |  | 4,5
6.1 | 未完成 |  | 备份HBCNAML（133.11.131.33）war包 备份RRBAML（133.11.131.34）war包 备份EAST（133.11.131.34）war包 备份EASTRRB（133.11.131.33）war包 | 2021031919:15:00 | 20210319 19:25:00 |  | 张强强 | Stella | 备份 mv /opt/IBM/wlp/usr/servers/defaultServer/dropins/HBCNAML.war /home/wasadm/warbak/HBCNAML_20210319.war mv /opt/IBM/wlp/usr/servers/defaultServer/dropins/RRBAML.war /home/wasadm/warbak/RRBAML_20210319.war mv /opt/IBM/wlp/usr/servers/defaultServer/dropins/EAST.war /home/wasadm/warbak/EAST_20210319.war mv /opt/IBM/wlp/usr/servers/defaultServer/dropins/EASTRRB.war /home/wasadm/warbak/EASTRRB_20210319.war
6.2 | 未完成 |  | 上传war包HBCNAML（133.11.131.33） 上传war包RRBAML（133.11.131.34） 上传war包EAST（133.11.131.34） 上传war包EASTRRB（133.11.131.33） | 20210319 19:25:00 | 20210319 19:35:00 |  | 张强强 | Stella | 1、上传 使用sftp HBCNAML.war到 使用sftp RRBAML.war到133.11.13.34 使用sftp EAST.war到133.11.13.34 使用sftp EASTRRB.war到133.11.131.33 2、用当前登陆用户将文件拷贝到一个临时目录 cp /home/d4023771/HBCNAML.war /tmp/aml cp /home/d4023771/RRBAML.war /tmp/aml cp /home/d4023771/EAST.war /tmp/aml cp /home/d4023771/EASTRRB.war /tmp/aml
6.3 | 未完成 |  | 部署HBCNAML（133.11.131.33） 部署RRBAML（133.11.131.34） 部署EAST（133.11.131.34） 部署EASTRRB（133.11.131.33） | 20210319 19:35:00 | 20210319 19:45:00 |  | 张强强 | Stella | 1、切换到wasadm用户发包 cp /tmp/aml/HBCNAML.war /opt/IBM/wlp/usr/servers/defaultServer/dropins cp /tmp/aml/RRBAML.war /opt/IBM/wlp/usr/servers/defaultServer/dropins cp /tmp/aml/EAST.war /opt/IBM/wlp/usr/servers/defaultServer/dropins cp /tmp/aml/EASTRRB.war /opt/IBM/wlp/usr/servers/defaultServer/dropins
6.4 | 未完成 |  | 服务启动 | 20210319 19:45:00 | 20210319 19:55:00 |  | 张强强 | Stella | /opt/IBM/wlp/bin/server start
7 |  |  | 检查 |  |  | 6
7.1 | 未完成 |  | 前端应用检查 | 20210319 19:55:00 | 20210319 20:10:00
7.2 | 未完成 |  | 业务人员检查 | 20210319 20:10:00 | 20210319 20:20:00
8 |  |  | 新建用户及权限 |  |  | 7
8.1 | 未完成 |  | 无
9 | 未完成 |  | 备机部署 上传war包到HBCNAML（133.10.217.1） 上传war包RRBAML（133.10.217.2） | 20210319 20:20:00 | 20210319 20:30:00 | 8 | 张强强 | Stella | 133.10.217.1、133.10.217.2

## 验证步骤
ark验证
任务标识 | 任务状态 | 实际完成时间 | 任务名称 | 开始时间 | 完成时间 | 前置任务 | 执行人 | 复核人 | 备注
1 | 未完成 |  | 1.登录HSBCAML系统 2.打开IP地址信息检索-IP地址参数配置-删除 | 20210319 20:00:00 | 2021031920:20:00 |  | 张强强 | Stella | 1.连续删除1000条记录，系统是否正常。
2 | 未完成 |  | 1.登录HSBCAML系统 2.打开系统维护-GL account to be excluded from 0905-导出Excel | 20210319 20:20:00 | 20210319 20:40:00 |  | 张强强 | Stella | 1.连续导出1000次数据。(验证一次导出数据正常即可)
3 | 未完成 |  | 1.登录HSBCAML系统 2.打开黑名单检索功能-黑名单批处理状态(黑名单拆分确认、黑名单交易下载)-导出Excel | 20210319 20:40:00 | 20210319 20:50:00 |  | 张强强 | Stella | 1.连续导出1000次数据。(验证一次导出数据正常即可)
4 | 未完成 |  | 1.登录HSBCAML系统 2.打开系统维护-GL account to be excluded from 0905-删除 | 20210319 20:50:00 | 20210319 21:00:00 |  | 张强强 | Stella | 1.连续删除1000条记录，系统是否正常。
5 | 未完成 |  | 1.登录RRBAML系统 2.打开黑名单检索功能-黑名单批处理状态(黑名单拆分确认、黑名单交易下载)-导出Excel | 20210319 21:00:00 | 20210319 21:10:00 |  | 张强强 | Stella | 1.连续导出1000次数据。(验证一次导出数据正常即可)
6 | 未完成 |  | 1.登录EAST系统 2.打开系统维护-定时任务-自动生成CSV文件 | 20210319 21:10:00 | 20210319 21:20:00 |  | 张强强 | Stella | 1.生成一个csv文件。
7 | 未完成 |  | 1.登录EASTRRB系统 2.打开系统维护-定时任务-自动生成CSV文件 | 20210319 21:20:00 | 20210319 21:30:00 |  | 张强强 | Stella | 1.生成一个csv文件。

## 回滚
反洗钱发布平台部分失败回滚
任务标识 | 任务状态 | 实际完成时间 | 任务名称 | 开始时间 | 完成时间 | 前置任务 | 执行人 | 复核人 | 备注
1 |  |  | 数据部分
| 未完成 |  | 无
2 |  |  | 前端应用服务启动 |  |  | 1
2.1 | 未完成 |  | 还原HBCNAML（133.11.131.33）上一个版本的war包 还原RRBAML（133.11.131.34）上一个版本的war包 还原EAST（133.11.131.34）上一个版本的war包 还原EASTRRB（133.11.131.33）上一个版本的war包 | 20210319 20:20:00 | 20210319 20:25:00 |  | 张强强 | Stella | mv /home/wasadm/warbak/HBCNAML_20210319.war /opt/IBM/wlp/usr/servers/defaultServer/dropins/HBCNAML.war mv /home/wasadm/warbak/RRBAML_20210319.war /opt/IBM/wlp/usr/servers/defaultServer/dropins/RRBAML.war mv /home/wasadm/warbak/EAST_20210319.war /opt/IBM/wlp/usr/servers/defaultServer/dropins/EAST.war mv /home/wasadm/warbak/EASTRRB_20210319.war /opt/IBM/wlp/usr/servers/defaultServer/dropins/EASTRRB.war
2.2 | 未完成 |  | 服务启动 | 20210319 20:25:00 | 20210319 20:30:00 |  | 张强强 | Stella | /opt/IBM/wlp/bin/server start
3 |  |  | 检查 |  |  | 2
3.1 | 未完成 |  | 数据库数据检查 | 20210319 20:30:00 | 20210319 20:40:00 |  | 罗启斌 | Stella
3.2 | 未完成 |  | 前端应用检查 | 2021031920:40:00 | 2021031920:45:00 |  | 技术 | 技术
3.3 | 未完成 |  | 业务人员检查 | 20210319 20:45:00 | 20210319 20:50:00 |  | 业务 | 业务

## 脚本清单
| 改动内容 | 备注
Oracle ODS
需要更新表
需要全量导入数据的表
Oracle APP
需要更新表
需要全量导入数据的表
APP 配置文件
ARK 配置文件

## 系统环境说明
WAS环境信息
Hostname | IP Address | 说明
CN000IFC1232 | 133.10.217.1 | HBCNAML备份
CN000IFC1233 | 133.10.217.2 | RRBAML备份
CN000ZHJ1322 | 133.11.131.33 | HBCNAML生产
CN000ZHJ1323 | 133.11.131.34 | RRBAML生产
数据库环境信息
用户 | 密码 | 地址
hbcnaml | oracle | cnrac59-scan.gss5.hk.hsbc:2001/pcnhbcn.cn.hsbc
rrbaml | oracle | cnrac59-scan.gss5.hk.hsbc:2001/pcnrrba1.cn.hsbc