## AML上线步骤
AML上线--AML平台
任务标识 | 任务状态 | 实际完成时间 | 任务名称 | 开始时间 | 完成时间 | 前置任务 | 执行人 | 复核人 | 备注
1 |  |  | 停止主机服务
1.1 | 未完成 |  | HBCNAML、RRBAML | 20200203 19:00 | 20200203 19:12 |  | 朱国亮 | 张强强 | CN000ZHJ1322 133.11.131.33 HBCNAML生产 CN000ZHJ1323 133.11.131.34 RRBAML生产 su wasadm /opt/IBM/wlp/bin/server stop
2 |  |  | 数据库部分 | 20200203 19:12 | 20200203 19:15 | 1 | 朱国亮 | 张强强 | 执行脚本update.sql
2.1 | 未完成 |  | 无 | [5 empty] | 无
3 |  |  | 数据迁移准备 |  |  | 2
3.1 | 未完成 |  | 无
4 |  |  | 后台追批量 |  |  | 3
4.1 | 未完成 |  | 无
5 |  |  | 配置文件
4.1 | 未完成 |  | 无
6 |  |  | 前端应用服务启动 |  |  | 4,5
6.1 | 未完成 |  | 备份HBCNAML（133.11.131.33）war包 备份RRBAML（133.11.131.34）war | 20200203 19:15 | 20200203 19:20 |  | 朱国亮 | 张强强 | 备份 mv /opt/IBM/wlp/usr/servers/defaultServer/dropins/HBCNAML.war /home/wasadm/warbak/HBCNAML_20200203.war mv /opt/IBM/wlp/usr/servers/defaultServer/dropins/RRBAML.war /home/wasadm/warbak/RRBAML_20200203.war
6.2 | 未完成 |  | 上传war包到HBCNAML（133.11.131.33） 上传war包RRBAML（133.11.131.34） | 20200203 19:20 | 20200203 19:25 |  | 朱国亮 | 张强强 | 1、上传 使用sftp HBCNAML.war到133.11.131.33 使用sftp RRBAML.war到133.11.13.34 2、用当前登陆用户将文件拷贝到一个临时目录 cp /home/d4023771/HBCNAML.war /tmp/aml cp /home/d4023771/RRBAML.war /tmp/aml
6.3 | 未完成 |  | 部署HBCNAML（133.11.131.33） 部署RRBAML（133.11.131.34） | 20200203 19:25 | 20200203 19:45 |  | 朱国亮 | 张强强 | 1、切换到wasadm用户发包 cp /tmp/aml/HBCNAML.war /opt/IBM/wlp/usr/servers/defaultServer/dropins cp /tmp/aml/RRBAML.war /opt/IBM/wlp/usr/servers/defaultServer/dropins
6.4 | 未完成 |  | 服务启动 | 20200203 19:45 | 20200203 19:50 |  |  |  | /opt/IBM/wlp/bin/server start
7 |  |  | 检查 |  |  | 6
7.1 | 未完成 |  | 前端应用检查 | 20200203 19:50 | 20200203 20:00
7.2 | 未完成 |  | 业务人员检查 | 20200203 20:00 | 20200203 20:30
8 |  |  | 新建用户及权限 |  |  | 7
8.1 | 未完成 |  | 无
9 | 未完成 |  | 备机部署 上传war包到HBCNAML（133.10.217.1） 上传war包RRBAML（133.10.217.2） | 20200203 20:00 | 20200203 20:15 | 8 | 朱国亮 | 张强强 | 133.10.217.1、133.10.217.2
aml-ark平台数据库上线步骤
任务标识 | 任务状态 | 实际完成时间 | 任务名称 | 开始时间 | 完成时间 | 前置任务 | 执行人 | 复核人 | 备注
1 | 未完成 |  | 调整ark调度平台配置跑批作业流
1.1 | 未完成
2 | 未完成 |  | 数据库脚本部署
2.1 | 未完成 |  | 一、申请cn000zhj1320/133.11.148.94数据库adm,hbcnaml对应实例的数据库密码 二、部署脚本： adm用户： 1使用pl/sql登入数据库 2.使pl/sql 客户端备份PKG_BLACK_AML_SR脚本为 20200203PKG_BLACK_AML_SR_BAK.sql 3.替换存储过程手动执行 PKG_BLACK_AML_SR_adm.sql hbcnaml用户 1使用pl/sql登入数据库 2.使pl/sql 客户端备份PKG_BLACK_AML脚本为 20200203PKG_BLACK_AML_bak.sql 3.替换原有存储过程手动执行 PKG_BLACK_AML_hbcnaml.sql | 20200203 19:00 | 20200203 19:30 |  | 罗启斌 | stealla
3 | 未完成 |  | 部署验证
3.1 | 未完成 |  | 验证1,2等步骤的部署情况: 1.登入数据库hbcnaml 验证脚本是否上线成功 2.登入数据库adm 验证 脚本是否上线成功 | 20200203 19:30 | 20200203 20:00 |  | 罗启斌 | stealla
4 | 未完成 |  | 备机部署
4.1 | 未完成 |  | 无

## 验证步骤
aml平台验证
任务标识 | 任务状态 | 实际完成时间 | 任务名称 | 开始时间 | 完成时间 | 前置任务 | 执行人 | 复核人 | 备注
1 | 未完成 |  | 打开黑名单上传页面，导入数据时去除特殊符号以及黑名单拆分对null值处理 |  |  |  | 朱国亮 | 张强强
2 | 未完成 |  | 打开黑名单拆分确认表页面，全部确认按钮、批量确认按钮逻辑进行修改 |  |  |  | 朱国亮 | 张强强
ark平台验证
任务标识 | 任务状态 | 实际完成时间 | 任务名称 | 开始时间 | 完成时间 | 前置任务 | 执行人 | 复核人 | 备注
1 | 未完成 |  | 验证ark调度平台作业配置
1.1 | 未完成
2 | 未完成 |  | 数据库脚本部署验证
2.1 | 未完成 |  | 验证1,2等步骤的部署情况: 1.登入数据库hbcnaml 验证脚本是否上线成功，编译是否正常 2.登入数据库adm 验证 脚本是否上线成功，编译是否正常 | 20200203 20:30 | 20200203 20:45 |  | 罗启斌 | stealla

## 回滚步骤
aml平台反洗钱发布失败回滚
任务标识 | 任务状态 | 实际完成时间 | 任务名称 | 开始时间 | 完成时间 | 前置任务 | 执行人 | 复核人 | 备注
1 |  |  | 数据部分 | 20200203 | 20200203 |  | 朱国亮 | 张强强
| 已完成 |  | 无
2 |  |  | 前端应用服务启动 |  |  | 1
2.1 | 未完成 |  | 还原HBCNAML（133.11.131.33）上一个版本的war包 还原RRBAML（133.11.131.34）上一个版本的war包 | 20200203 | 20200203 |  | 朱国亮 | 张强强 | mv /home/wasadm/warbak/HBCNAML_20200203.war /opt/IBM/wlp/usr/servers/defaultServer/dropins/HBCNAML.war mv /home/wasadm/warbak/RRBAML_20200203.war /opt/IBM/wlp/usr/servers/defaultServer/dropins/RRBAML.war
2.2 | 未完成 |  | 服务启动 | 20200203 | 20200203 |  | 朱国亮 | 张强强 | /opt/IBM/wlp/bin/server start
3 |  |  | 检查 |  |  | 2
3.1 | 未完成 |  | 数据库数据检查 | 20200203 | 20200203 |  | 朱国亮 | 张强强
3.2 | 未完成 |  | 前端应用检查 | 20200203 | 20200203 |  | 技术 | 技术
3.3 | 未完成 |  | 业务人员检查 | 20200203 | 20200203 |  | 业务 | 业务
ark平台上线步骤上线失败回滚
|  | 任务标识 | 任务状态 | 实际完成时间 | 任务名称 | 开始时间 | 完成时间 | 前置任务 | 执行人 | 复核人 | 备注
|  | 1 | 未完成 |  | 调整ark调度平台配置跑批作业流
|  | 1.1 | 未完成
|  | 2 | 未完成 |  | 数据库脚本部署
|  | 2.1 | 未完成 |  | 回退脚本： adm用户： 1.使用pl/sql客户端登入adm 替换现有存储过程 为 20200203PKG_BLACK_AML_SR_BAK.sql HBCNAML: 1.使用pl/sql客户端登入hbcnaml 替换现有存储过程 为20200203PKG_BLACK_AML_bak.sql | 20200203 | 20200203 |  | 罗启斌 | stealla
|  | 3 | 未完成 |  | 回退验证
|  | 3.1 | 未完成 |  | 验证1,2等步骤的部署情况 | 20200203 | 20200203 |  | 罗启斌 | stealla

## 脚本清单
|  | 改动内容 | 备注
Oracle ODS | PKG_BLACK_AML_SR_adm.sql
PKG_BLACK_AML_hbcnaml.sql
需要更新表
需要全量导入数据的表
Oracle APP
需要更新表
需要全量导入数据的表
APP 配置文件
ARK 配置文件

## 系统环境说明
WAS环境信息
Hostname | IP Address | 说明
CN000IFC1232 | 133.10.217.1 | HBCNAML备份
CN000IFC1233 | 133.10.217.2 | RRBAML备份
CN000ZHJ1322 | 133.11.131.33 | HBCNAML生产
CN000ZHJ1323 | 133.11.131.34 | RRBAML生产
数据库环境信息
用户 | 密码 | 地址
hbcnaml | oracle | cnrac59-scan.gss5.hk.hsbc:2001/pcnhbcn.cn.hsbc
rrbaml | oracle | cnrac59-scan.gss5.hk.hsbc:2001/pcnrrba1.cn.hsbc